## Sheet3
Bloque | Indice | Dependencia | Solución Global Arquitectura ALM+FTP y Rentabilidad | Comentarios | Aprobador | Entregable | Estado | % Avance | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01
1. Habilitadores técnicos | 1 |  | Habilitadores técnicos |  | - | - | En proceso | 64.35% | IBK | 2026-02-15 | 2026-08-15
1. Habilitadores técnicos | 1.1 |  | Preparación |  | - | - | En proceso | 78% | IBK | 2026-02-15 | 2026-08-15
1. Habilitadores técnicos | 1.1.1 |  | Ambiente de trabajo (ordenadores) | Faltan a subir a dominio 1laptop | - | - | En proceso | 90% | IBK | 2026-02-15 | 2026-07-15
1. Habilitadores técnicos | 1.1.2 |  | Instalación del CDK para desarrollos en AWS, instalar (visual studio code, aws command line, nodejs) | Lunes recordatorio a Martin y Marleny para tener el conforme. (revisar correo enviado por andres) | - | - | En proceso | 50% | Martin Sarachaga | 2026-04-01 | 2026-07-27
1. Habilitadores técnicos | 1.1.3 |  | Instalar SQL Developer para consultas |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-04-01 | 2026-05-15
1. Habilitadores técnicos | 1.1.4 |  | Definir la herramienta para realizar entregable del modelo de datos (dbdiagram.io) |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-05-01 | 2026-07-10
1. Habilitadores técnicos | 1.1.5 |  | (Nueva) Acceso al tenant de OFSAA | Pendiente habilitar tenant anterior para pasar el backup al nuevo tenant. De no lograrse 1 mes de desarrollo perdido. | - | - | En proceso | 50% | Raymond Rojas | 2026-05-01 | 2026-08-15
1. Habilitadores técnicos | 1.2 |  | Conectividad |  | - | - | En proceso | 15% | IBK | 2026-02-15 | 2026-04-30
1. Habilitadores técnicos | 1.2.1 |  | Potenciación capacidad del servidor landing zone |  | - | - | En proceso | 15% | Martin Sarachaga | 2026-02-15 | 2026-08-31
1. Habilitadores técnicos | 1.3 |  | Framework Cloud |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-02-15 | 2026-04-30
1. Habilitadores técnicos | 1.3.1 |  | Implementación Framework Sending Zone (enviador de datos a Cloud) |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-02-15 | 2026-04-15
1. Habilitadores técnicos | 1.3.2 |  | Implementación Framework Landing Zone (receptor de datos en Cloud) |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-02-15 | 2026-04-15
1. Habilitadores técnicos | 1.4 |  | Servicios AWS |  | - | - | En proceso | 87.5% | IBK | 2026-05-01 | 2026-07-15
1. Habilitadores técnicos | 1.4.1 |  | Habilitar AWS S3 |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-05-01 | 2026-06-15
1. Habilitadores técnicos | 1.4.2 |  | Habilitar AWS DynamoDB |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-05-01 | 2026-06-15
1. Habilitadores técnicos | 1.4.3 |  | Habilitar AWS Glue Interactive Session |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-05-01 | 2026-06-15
1. Habilitadores técnicos | 1.4.4 |  | Habilitar AWS Step Functions |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-05-01 | 2026-06-15
1. Habilitadores técnicos | 1.4.5 |  | Habilitar AWS Lambda |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-05-01 | 2026-06-15
1. Habilitadores técnicos | 1.4.6 |  | Habilitar AWS Redshift Serverless |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-05-01 | 2026-07-15
1. Habilitadores técnicos | 1.4.7 |  | Habilitar AWS QuickSight | Andrés envió correo el día 21/07 a Martin | - | - | Pendiente | 0% | Martin Sarachaga | 2026-05-01 | 2026-07-31
1. Habilitadores técnicos | 1.4.8 |  | Habilitar AWS CloudWatch |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-05-01 | 2026-06-15
1. Habilitadores técnicos | 1.4.9 |  | Habilitar AWS Athena |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-05-01 | 2026-06-15
1. Habilitadores técnicos | 1.4.10 | 1.1.2 | Habilitar repositorio (github) | Falta CDK para hacer uso del repo Capa Silver, falta 1 repo. | - | - | En proceso | 75% | Martin Sarachaga | 2026-05-01 | 2026-07-24
1. Habilitadores técnicos | 1.5 |  | Flujo de Datos |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-02-15 | 2026-04-30
1. Habilitadores técnicos | 1.5.1 |  | Habilitación envío de información de Framework Cloud a S3 |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-02-15 | 2026-04-30
1. Habilitadores técnicos | 1.5.2 |  | Habilitación envío de información de AWS S3 a Repositorio común |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-02-15 | 2026-04-15
1. Habilitadores técnicos | 1.5.3 |  | Habilitación envío de información a motores comunes |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-02-15 | 2026-04-30
1. Habilitadores técnicos | 1.6 |  | Integración con motores |  | - | - | Finalizado | 83.33% | IBK | 2026-02-15 | 2026-07-15
1. Habilitadores técnicos | 1.6.1 |  | Habilitación de canal de comunicación de Repositorio con Motores RNT/FTP/ALM |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-02-15 | 2026-05-15
1. Habilitadores técnicos | 1.6.2 |  | Habilitación de configuraciones de conexión a Motores RNT/FTP/ALM |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-02-15 | 2026-05-15
1. Habilitadores técnicos | 1.6.3 |  | Habilitar conexión AWS a OFSAA (tenant) |  | - | - | En proceso | 50% | Raymond Rojas | 2026-02-15 | 2026-08-15
1. Habilitadores técnicos | 1.7 |  | Validación de data de fuentes oficiales |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-05-01 | 2026-07-15
1. Habilitadores técnicos | 1.7.1 |  | Accesos a tablas de rentabilidad para simulación de cuadres |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-05-01 | 2026-07-01
1. Habilitadores técnicos | 1.8 |  | Dependencias Funcionales |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-02-15 | 2026-07-15
1. Habilitadores técnicos | 1.8.1 |  | Finalización del Proyecto FTP |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-02-15 | 2026-07-15
1. Habilitadores técnicos | 1.9 |  | Gestión de Ambientes |  | - | - | En proceso | 0% | IBK | 2026-05-01 | 2026-08-15
1. Habilitadores técnicos | 1.9.1 |  | Envío de correo solicitando el uso del ambiente desarrollo como certificación | Mantiene el ambiente de certi, pero los despliegues se realizarian sobre desa para pasar a UAT más rápido. | - | - | Pendiente | 0% | IBK | 2026-05-01 | 2026-07-15
1. Habilitadores técnicos | 1.9.2 |  | Aprobación del uso del ambiente desarrollo como certificación |  | - | - | Pendiente | 0% | Marleny | 2026-05-01 | 2026-07-15
1. Habilitadores técnicos | 1.10 |  | Habilitación de data productiva para pruebas |  | - | - | En proceso | 33.33% | MS | 2026-06-15 | 2026-08-15
1. Habilitadores técnicos | 1.10.1 |  | Envío de lógicas de homologación de fuentes rnt para el consumo del proyecto |  | - | - | Finalizado | 100% | Martin Sarachaga | 2026-06-15 | 2026-07-06
1. Habilitadores técnicos | 1.10.2 |  | Adecuación de archivos fuente para pruebas |  | - | - | Pendiente | 0% | MS | 2026-07-15 | 2026-08-01
1. Habilitadores técnicos | 1.10.3 |  | Carga de Datos a AWS S3 |  | - | - | Pendiente | 0% | MS | 2026-08-01 | 2026-08-15
1. Habilitadores técnicos | 1.11 |  | Aprovisionamiento de la capa de desarrollo |  | - | - | En proceso | 10.67% | MS | 2026-07-01 | 2026-08-27
1. Habilitadores técnicos | 1.11.1 |  | Cotización para habilitación del desarrollo técnico |  | - | - | En proceso | 14% | MS | 2026-07-16 | 2026-07-24
1. Habilitadores técnicos | 1.11.1.1 |  | Preparación de cotización para envío a IBK |  | - | - | En proceso | 70% | IBK | 2026-07-21 | 2026-07-22
1. Habilitadores técnicos | 1.11.1.2 |  | Revisión de la cotización con Martin |  | - | - | No iniciado | 0% | IBK | 2026-07-21 | 2026-07-21
1. Habilitadores técnicos | 1.11.1.3 |  | Revisión de la cotización con Mauro |  | - | - | No iniciado | 0% | IBK | 2026-07-21 | 2026-07-24
1. Habilitadores técnicos | 1.11.1.4 |  | Revisión de la cotización con Benjamin/Jorge Arevalo |  | - | - | No iniciado | 0% | IBK | 2026-07-24 | 2026-07-27
1. Habilitadores técnicos | 1.11.1.5 |  | Generación de ticket y cotización formal |  | - | - | No iniciado | 0% | IBK | 2026-07-30 | 2026-08-04
1. Habilitadores técnicos | 1.11.2 |  | Asignación de usuario al directorio activo de la cuenta de desarrollo |  | - | - | No iniciado | 0% | Martin Sarachaga | 2026-07-21 | 2026-07-31
1. Habilitadores técnicos | 1.11.3 |  | Definir las politicas para el equipo de desarrollo | Andrés envió el detalle por correo. 24/07 | - | - | En proceso | 50% | IBK/MS | 2026-07-21 | 2026-07-31
1. Habilitadores técnicos | 1.11.4 |  | Completar formato de aprovisionamiento y solicitar conformidades de Mauro, Benjamin y PMO |  | - | - | No iniciado | 0% | IBK | 2026-08-05 | 2026-08-05
1. Habilitadores técnicos | 1.11.5 |  | Generación de ticket para aprovisionamiento |  | - | - | No iniciado | 0% | IBK | 2026-08-06 | 2026-08-12
1. Habilitadores técnicos | 1.11.6 |  | Aprovisionamiento de la capa de desarrollo |  | - | - | No iniciado | 0% | IBK | 2026-08-13 | 2026-08-27
2. Arquitectura | 2 |  | Definición de Arquitectura |  | - | - | En proceso | 64.17% | IBK/MS | 2026-02-15 | 2026-08-31
2. Arquitectura | 2.1 |  | Arquitectura Funcional |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK/MS | 2026-04-15 | 2026-06-30
2. Arquitectura | 2.1.1 |  | Levantamiento de requerimientos funcionales |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK/MS | 2026-04-15 | 2026-06-30
2. Arquitectura | 2.1.2 |  | Identificación de procesos de negocio |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK/MS | 2026-04-15 | 2026-06-30
2. Arquitectura | 2.1.3 |  | Identificación de fuentes y consumidores de información |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK/MS | 2026-04-15 | 2026-05-15
2. Arquitectura | 2.1.4 |  | Definición de flujos funcionales end-to-end |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK/MS | 2026-04-15 | 2026-06-30
2. Arquitectura | 2.1.5 |  | Definición de componentes funcionales de la solución |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK/MS | 2026-04-15 | 2026-05-15
2. Arquitectura | 2.1.6 |  | Revisión de la arquitectura funcional con las áreas involucradas |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK/MS | 2026-05-01 | 2026-06-30
2. Arquitectura | 2.1.7 |  | Ajustes finales y aprobación de la Arquitectura Funcional |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK/MS | 2026-06-01 | 2026-06-30
2. Arquitectura | 2.2 |  | Revisión y aprobación -TI |  | Juan Carlos/Mauro de León | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-06-01 | 2026-06-30
2. Arquitectura | 2.3 |  | HITO:Arquitectura Funcional aprobada |  | Juan Carlos/Mauro de León | [Arquitectua Funcional] - OFSA RNT.pdf | Finalizado | 100% | IBK | 2026-06-01 | 2026-06-30
2. Arquitectura | 2.4 |  | Arquitectura Técnica |  | - | - | En proceso | 92.5% | IBK/MS | 2026-03-15 | 2026-05-15
2. Arquitectura | 2.4.1 |  | Levantamiento de requerimientos técnicos |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK/MS | 2026-03-15 | 2026-05-15
2. Arquitectura | 2.4.2 |  | Identificación de componentes tecnológicos |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK/MS | 2026-03-15 | 2026-05-15
2. Arquitectura | 2.4.3 |  | Definición de servicios AWS a utilizar (S3, Redshift, RDS, DynamoDB, QuickSight, etc.) |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK/MS | 2026-03-15 | 2026-05-15
2. Arquitectura | 2.4.4 |  | Definición de la arquitectura de integración con OFSAA |  | - | - | En proceso | 25% | IBK | 2026-06-01
2. Arquitectura | 2.4.5 |  | Definición de mecanismos de almacenamiento y procesamiento |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK/MS | 2026-03-15 | 2026-05-15
2. Arquitectura | 2.4.6 |  | Definición de ambientes (Desarrollo, QA, Producción) |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK/MS | 2026-03-15 | 2026-05-15
2. Arquitectura | 2.4.7 |  | Revisión técnica con Arquitectura TI |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK/MS | 2026-03-15 | 2026-05-15
2. Arquitectura | 2.4.8 |  | Ajustes finales y aprobación de la Arquitectura Técnica |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK/MS | 2026-03-15 | 2026-05-15
2. Arquitectura | 2.5 |  | Revisión y aprobación -TI |  | Juan Carlos/Mauro de León | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-05-01 | 2026-05-15
2. Arquitectura | 2.6 |  | HITO: Arquitectura Técnica aprobado |  | Juan Carlos/Mauro de León | IBK_OFSA_ArquitecturaTecnica_Disenio_v1.3.drawio | Finalizado | 100% | MS | 2026-05-01 | 2026-05-15
2. Arquitectura | 2.7 |  | Arquitectura de Red |  | - | - | En proceso | 0% | IBK/MS | 2026-07-01 | 2026-08-31
2. Arquitectura | 2.7.1 |  | Generar una reunión con el equipo de operaciones cloud para revalidar lo dicho por el área de arquitectura de redes | Lunes 27 sesión agendada | - | - | En proceso | 0% | IBK/MS | 2026-07-01 | 2026-07-24
2. Arquitectura | 2.7.2 |  | Levantamiento de requerimientos de conectividad |  | - | - | En proceso | 0% | IBK/MS | 2026-07-01 | 2026-08-31
2. Arquitectura | 2.7.3 |  | Diseño de la topología de red |  | - | - | En proceso | 0% | IBK/MS | 2026-07-01 | 2026-08-31
2. Arquitectura | 2.7.4 |  | Definición de canales de comunicación |  | - | - | En proceso | 0% | IBK/MS | 2026-07-01 | 2026-08-31
2. Arquitectura | 2.7.5 |  | Definición de reglas de seguridad, puertos y firewall |  | - | - | En proceso | 0% | IBK/MS | 2026-07-01 | 2026-08-31
2. Arquitectura | 2.7.6 |  | Revisión con Infraestructura y Redes |  | - | - | En proceso | 0% | IBK/MS | 2026-07-01 | 2026-08-31
2. Arquitectura | 2.7.7 |  | Ajustes finales y aprobación de la Arquitectura de Red |  | - | - | En proceso | 0% | IBK/MS | 2026-07-01 | 2026-08-31
2. Arquitectura | 2.8 |  | Revisión y aprobación -TI |  | Juan Carlos/Mauro de León | - | En proceso | 0% | IBK | 2026-08-15 | 2026-08-31
2. Arquitectura | 2.9 |  | HITO: Arquitectura Red aprobado |  | Juan Carlos/Mauro de León | Documento con Arquitectura de Red | En proceso | 0% | IBK | 2026-08-15 | 2026-08-31
3. Set up | 3 |  | Set Up |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK/MS | 2026-02-15 | 2026-05-31
3. Set up | 3.1 |  | Fuentes de información |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-02-15 | 2026-03-15
3. Set up | 3.1.1 |  | Verificación de datos operativos |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-02-15 | 2026-03-15
3. Set up | 3.1.2 |  | Verificación de datos operativos contables |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-02-15 | 2026-03-15
3. Set up | 3.1.3 |  | Verificación de datos contables |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-02-15 | 2026-03-15
3. Set up | 3.2 |  | Dimensiones |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-03-15 | 2026-04-15
3. Set up | 3.2.1 |  | Homologación de dimensiones |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-03-15 | 2026-04-15
3. Set up | 3.2.2 |  | Homologación de jerarquías |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-03-15 | 2026-04-15
3. Set up | 3.2.3 |  | Mallas de asignación |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-15
3. Set up | 3.3 |  | Motor de conciliación |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-30
3. Set up | 3.3.1 |  | Verificación de fuente |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-30
3. Set up | 3.3.2 |  | Verificación de datos de la contabilidad |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-30
3. Set up | 3.3.3 |  | Verificación de datos operativos |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-30
3. Set up | 3.3.4 |  | Ejercicio de conciliación |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-30
3. Set up | 3.3.5 |  | Identificación de particularidades y casuisticas de conciliación |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-30
3. Set up | 3.4 |  | Motor de contravaloración |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-30
3. Set up | 3.4.1 |  | Verificación de fuente |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-30
3. Set up | 3.4.2 |  | Verificación de datos de la contabilidad |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-30
3. Set up | 3.4.3 |  | Verificación de datos operativos |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-30
3. Set up | 3.4.4 |  | Ejercicio de contravaloración |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-30
3. Set up | 3.4.5 |  | Identificación de particularidades y casuisticas de contravaloración |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-30
3. Set up | 3.5 |  | Motos de saldos medios |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-15 | 2026-04-30
3. Set up | 3.5.1 |  | Verificación de fuente |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-15 | 2026-04-30
3. Set up | 3.5.2 |  | Verificación de datos de la contabilidad |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-15 | 2026-04-30
3. Set up | 3.5.3 |  | Verificación de datos operativos |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-15 | 2026-04-30
3. Set up | 3.5.4 |  | Ejercicio de saldos medios |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-15 | 2026-04-30
3. Set up | 3.5.5 |  | Identificación de particularidades y casuisticas de saldos medios |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-15 | 2026-04-30
3. Set up | 3.6 |  | Motor de acumulación y desacumulación |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-15 | 2026-04-30
3. Set up | 3.6.1 |  | Verificación de fuente |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-15 | 2026-04-30
3. Set up | 3.6.2 |  | Verificación de datos de la contabilidad |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-15 | 2026-04-30
3. Set up | 3.6.3 |  | Verificación de datos operativos |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-15 | 2026-04-30
3. Set up | 3.6.4 |  | Ejercicios de acumulación y desacumulación |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-15 | 2026-04-30
3. Set up | 3.6.5 |  | Identificación de particularidades y casuisticas de acumulación y desacumulación |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-15 | 2026-04-30
3. Set up | 3.7 |  | Motor FTP |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-15
3. Set up | 3.7.1 |  | Verificación de fuente |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-15
3. Set up | 3.7.2 |  | Detalle de datos operativos |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-15
3. Set up | 3.7.3 |  | Detalle de datos de cronogramas |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-15
3. Set up | 3.7.4 |  | Detalle de datos de campos operativos (Fecha de alta, fecha de vencimiento, monto de desembolso, etc) |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-15
3. Set up | 3.7.5 |  | Detalle de carga de curvas de TT's |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-15
3. Set up | 3.7.6 |  | Detalle de carga de tasas especiales |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-15
3. Set up | 3.7.7 |  | Detalle de carga de casos especiales |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-04-15
3. Set up | 3.8 |  | Motor ALM |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-02-15 | 2026-05-31
3. Set up | 3.8.1 |  | Verificación de fuente |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-02-15 | 2026-05-31
3. Set up | 3.8.2 |  | Detalle de datos operativos |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-02-15 | 2026-05-31
3. Set up | 3.8.3 |  | Detalle de datos de cronogramas |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-03-15 | 2026-05-31
3. Set up | 3.8.4 |  | Detalle de datos de campos operativos para todos los intrumentos (Fecha de alta, fecha de vencimiento, monto de desembolso, etc) |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-02-15 | 2026-05-31
3. Set up | 3.8.5 |  | Detalle de los datos auxiliares para clasificación de depósitos |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-05-31
3. Set up | 3.8.6 |  | Detalle de carga de curvas |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-01 | 2026-05-31
3. Set up | 3.8.7 |  | Detalle del historíco a almacenar de los "Data Entry" |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-02-15 | 2026-05-31
3. Set up | 3.8.8 |  | Detalle de la información trasaccional de Hipotecario |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-02-15 | 2026-05-31
3. Set up | 3.8.9 |  | Detalle de carga de casos especiales |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-05-01 | 2026-05-31
3. Set up | 3.9 |  | Motor Costos |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-15 | 2026-05-31
3. Set up | 3.9.1 |  | Verificación de fuente |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-15 | 2026-05-31
3. Set up | 3.9.2 |  | Detalle de datos contables |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-15 | 2026-05-31
3. Set up | 3.9.3 |  | Detalle de cuenta contable y centros de costo local |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-15 | 2026-05-31
3. Set up | 3.9.4 |  | Detalle de fuentes de drivers |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-15 | 2026-05-31
3. Set up | 3.10 |  | Motor Repartos |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-04-15 | 2026-05-31
3. Set up | 3.10.1 |  | Verificación de fuente |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-05-01 | 2026-05-31
3. Set up | 3.10.2 |  | Detalle de datos contables |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-05-01 | 2026-05-31
3. Set up | 3.10.3 |  | Identificación de bolsas cuenta contable / producto segmento |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-05-01 | 2026-05-31
3. Set up | 3.10.4 |  | Detalle de fuentes de drivers |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-05-01 | 2026-05-31
3. Set up | 3.11 |  | Reportes |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-05-01 | 2026-05-31
3. Set up | 3.11.1 |  | Set de reporte Financieros y de Control |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-05-01 | 2026-05-31
3. Set up | 3.11.2 |  | Identificación de campos por cada reporte regulatorio de ALM |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-05-01 | 2026-05-31
3. Set up | 3.11.3 |  | Identificación de campos por cada reporte gestión de ALM |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-05-01 | 2026-05-31
3. Set up | 3.11.4 |  | Identificación de campos por por reportes adicionales |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-05-01 | 2026-05-31
3. Set up | 3.12 |  | Revisión y aprobación del levantamiento - Finanzas |  | Mario Carrasco | - | Finalizado | 100% | IBK | 2026-05-15 | 2026-05-31
3. Set up | 3.13 |  | HITO: Requerimientos Funcionales Rentabilidad + FTP + ALM aprobado |  | Mario Carrasco | Documentación Funcional - Nueva Solución RNT + ALM + FTP vF.docx | Finalizado | 100% | MS | 2026-05-15 | 2026-05-31
3. Set up | 3.14 |  | (Nuevo) HITO: Mapeo de campos funcionales a técnico y reglas de negocio |  |  |  | En proceso | 40% | MS
4. Modelo de Datos | 4 |  | Modelo de Datos | Edward y GD: Wendy Gamboa, viernes 24. Falta solución del entregable final del modelo de datos. | - | - | En proceso | 30% | MS | 2026-05-15 | 2027-01-15
4. Modelo de Datos | 4.1 |  | Levantamiento de requerimientos funcionales |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-05-15 | 2026-06-30
4. Modelo de Datos | 4.2 |  | Identificación de entidades de negocio | No cruza tabla de maestra de cliente con segmentos | - | - | En proceso | 25% | MS | 2026-05-15 | 2027-01-15
4. Modelo de Datos | 4.3 |  | Definición de atributos por entidad |  | - | - | En proceso | 25% | MS | 2026-05-15 | 2027-01-15
4. Modelo de Datos | 4.4 |  | Definición de llaves primarias (PK) |  | - | - | En proceso | 30% | MS | 2026-05-15 | 2027-01-15
4. Modelo de Datos | 4.5 |  | Definición de llaves foráneas (FK) |  | - | - | En proceso | 30% | MS | 2026-05-15 | 2027-01-15
4. Modelo de Datos | 4.6 |  | Elaboración del modelo lógico en dbdiagram.io |  | - | - | En proceso | 25% | MS | 2026-07-01 | 2027-01-15
4. Modelo de Datos | 4.7 |  | Revisión y validación del modelo lógico | Se levantaron observaciones, PENDIENTE CONFORME PARCIAL DE SALDOS OPERACIONALES MAXIMO LUNES 27 | - | - | En proceso | 25% | Eduard Mamani | 2026-07-01 | 2027-01-15
4. Modelo de Datos | 4.8 |  | Elaboración del modelo físico en dbdiagram.io |  | - | - | En proceso | 25% | MS | 2026-07-01 | 2027-01-15
4. Modelo de Datos | 4.9 |  | Revisión y validación del modelo físico | Se levantaron observaciones, PENDIENTE CONFORME PARCIAL DE SALDOS OPERACIONALES MAXIMO LUNES 27 | - | - | En proceso | 25% | Eduard Mamani | 2026-07-01 | 2027-01-15
4. Modelo de Datos | 4.10 |  | Generación de documentación desde dbdiagram.io |  | - | - | En proceso | 25% | MS | 2026-07-01 | 2027-01-15
4. Modelo de Datos | 4.11 |  | (Nueva) Generación de ejemplos funcionales del modelo de datos | Se levantaron observaciones, PENDIENTE CONFORME PARCIAL DE SALDOS OPERACIONALES MAXIMO LUNES 27 | - | - | En proceso | 5% | MS | 2026-07-01 | 2027-01-15
4. Modelo de Datos | 4.12 |  | Revisión y aprobación del modelo de datos |  | Eduard Mamani | - | En proceso | 25% | IBK | 2026-05-15 | 2027-01-15
4. Modelo de Datos | 4.13 |  | HITO: Modelo de Datos aprobado |  | Eduard Mamani | Documentación del Modelo de datos, modelos lógicos y físicos. | En proceso | 25% | IBK | 2027-01-01 | 2027-01-15
5. Definición de Pruebas | 5 |  | Definición de Pruebas a ejecutar |  | - | - | No iniciado | 0% | IBK/MS | 2026-08-01 | 2026-09-15
5. Definición de Pruebas | 5.1 |  | Definición de plan de pruebas | Sesión de funcionalidad end to end del proceso, alex martin, juan quevedo. | - | - | No iniciado | 0% | IBK/MS | 2026-08-01 | 2026-08-15
5. Definición de Pruebas | 5.2 |  | Definición de criterios de aceptación |  | - | - | No iniciado | 0% | IBK/MS | 2026-08-01 | 2026-08-15
5. Definición de Pruebas | 5.3 |  | Revisión y aprobación - TI |  | Alex Martin/Martin Sarachaga | - | No iniciado | 0% | IBK | 2026-09-01 | 2026-09-15
5. Definición de Pruebas | 5.4 |  | Revisión y aprobación - ALM |  | Sologuren | - | No iniciado | 0% | IBK | 2026-09-01 | 2026-09-15
5. Definición de Pruebas | 5.5 |  | Revisión y aprobación - Finanzas |  | Mario Carrasco | - | No iniciado | 0% | IBK | 2026-09-01 | 2026-09-15
6. Repositorio Común | 6 |  | Repositorio Común |  | - | - | En proceso | 62.5% | IBK/MS | 2026-04-01 | 2026-07-31
6. Repositorio Común | 6.1 |  | Definición funcional |  | - | - | Finalizado | 100% | IBK/MS | 2026-04-01 | 2026-06-30
6. Repositorio Común | 6.2 |  | Definición Técnica - Arquitectura AWS |  |  |  | Finalizado | 100% | IBK/MS | 2026-04-01 | 2026-06-30
6. Repositorio Común | 6.3 |  | Definición de repositorio común - Athena |  | - | - | Finalizado | 25% | IBK/MS | 2026-04-15 | 2026-05-31
6. Repositorio Común | 6.3.1 |  | Desarrollo del repositorio | Aperturarlo por ambientes | - | - | En proceso | 25% | IBK | 2026-06-01 | 2026-06-30
6. Repositorio Común | 6.4 |  | Revisión y aprobación - TI |  | Juan Carlos/Mauro de León | - | En proceso | 25% | IBK | 2026-07-01 | 2026-07-31
7. Rentabilidad | 7 |  | Rentabilidad |  | - | - | En Proceso |  | MS | 2026-03-01 | 2027-03-31
7. Rentabilidad | 7.1 |  | Prioridad 1 |  | - | - | En Proceso | 25.96% | MS | 2026-03-01 | 2026-10-31
7. Rentabilidad | 7.1.1 |  | Historias de usuario |  | - | - | Finalizado | 100% | MS | 2026-03-01 | 2026-04-15
7. Rentabilidad | 7.1.2 |  | Diseño funcional y técnico - P1 |  | - | - | Finalizado | 90% | MS | 2026-03-01 | 2026-06-30
7. Rentabilidad | 7.1.3 |  | Aprobación del diseño | Escribirle por Teams | Mauro León | - | En Proceso | 25% | MS | 2026-06-15 | 2026-07-15
7. Rentabilidad | 7.1.4 |  | Sandbox |  | - | - | En Proceso | 44.64% | MS | 2026-03-01 | 2026-07-31
7. Rentabilidad | 7.1.4.1 |  | Motor de Contravaloración |  | - | - | En Proceso | 55% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.1.1 |  | Mapeo de tipo de cambio real |  | - | - | En Proceso | 70% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.1.1.1 |  | Identificación de fuentes de tipo de cambio real |  | - | - | En Proceso | 70% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.1.1.2 |  | Definición de reglas de asignación por escenario |  | - | - | En Proceso | 70% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.1.2 |  | Homologación de fuente de tipo de cambio |  | - | - | En Proceso | 70% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.1.3 |  | Desarrollo del motor de cálculo de contravaloración |  | - | - | En Proceso | 80% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.1.4 |  | Pruebas unitarias e integrales |  | - | - | En Proceso | 0% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad |  |  | Dimensiones |  |  |  | En Proceso | 90% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad |  |  | Mapear la fuente de la dimensión |  |  |  | Finalizado | 100% | MS | 2026-07-06 | 2026-07-21
7. Rentabilidad |  |  | Homologación de campos de la dimension |  |  |  | En Proceso | 80% | MS | 2026-07-06 | 2026-07-22
7. Rentabilidad | 7.1.4.2 |  | Motor de Saldos Medios |  | - | - | En Proceso | 61.25% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad |  |  | Extracción de datos desde APRRINT por aplicativo |  |  |  | En Proceso | 80% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.2.1 |  | Homologación de datos provenientes de las fuentes definidas |  | - | - | En Proceso | 80% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.2.2 |  | Preparación del dataset base para el cálculo de saldos medios |  | - | - | En Proceso | 80% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.2.3 |  | Desarrollo del Motor de Saldos Medios |  | - | - | En Proceso | 53.75% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.2.3.1 |  | Implementación de las reglas de cálculo definidas funcionalmente |  | - | - | En Proceso | 70% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.2.3.2 |  | Construcción de salidas de información |  | - | - | En Proceso | 37.5% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.2.3.2.1 |  | Diario |  | - | - | En Proceso | 70% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.2.3.2.1.1 |  | Generación de fact table dia |  | - | - | En Proceso | 70% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.2.3.2.2 |  | Mensual |  | - | - | En Proceso | 5% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.2.3.2.2.1 |  | Generación del fact table mensual |  | - | - | En Proceso | 5% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.2.4 |  | Pruebas unitarias e integrales |  |  |  | En Proceso | 5% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.6 |  | Mallas de asignación |  | - | - | En Proceso | 6.944% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.6.1 |  | Malla Producto Gestión |  | - | - | En Proceso | 16.67% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.6.1.1 |  | Malla Contable |  | - | - | En Proceso | 5% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.6.1.2 |  | Malla Operativa Productos |  | - | - | En Proceso | 5% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.6.1.3 |  | Malla Operativa Tarjeta de Crédito |  | - | - | En Proceso | 40% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.6.2 |  | Malla Cuenta Contable Local a Agrupador Contable |  | - | - | En Proceso | 5% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.6.3 |  | Malla Operativa a Agrupador Contable |  | - | - | En Proceso | 5% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.6.4 |  | Malla Cuenta contable IFRS a Agrupador Contable |  | - | - | En Proceso | 5% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.6.5 |  | Malla de Área de Negocio |  | - | - | En Proceso | 5% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.6.6 |  | Pruebas unitarias e integrales |  | - | - | En Proceso | 5% | MS | 2026-07-06 | 2026-08-05
7. Rentabilidad | 7.1.4.7 |  | Malla de procesos diarios y mensuales |  | - | - | En Proceso | 10% | MS | 2026-07-06 | 2026-07-31
7. Rentabilidad |  |  | Documentación de la implementación de desarrollos P1 |  |  |  | En Proceso | 20% | MS | 2026-07-06 | 2026-07-31
7. Rentabilidad | 7.1.5 | 1.1.2 | Desarrollo |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-08-01 | 2026-08-31
7. Rentabilidad | 7.1.5.1 | 1.1.2 | Motor de Contravaloración |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-08-01 | 2026-08-15
7. Rentabilidad | 7.1.5.2 | 1.1.2 | Motor de Conciliación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-08-01 | 2026-08-15
7. Rentabilidad | 7.1.5.3 | 1.1.2 | Motor de Saldos Medios |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-08-15 | 2026-08-31
7. Rentabilidad | 7.1.5.4 | 1.1.2 | Motor de Acumulación y Desacumulación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-08-15 | 2026-08-31
7. Rentabilidad | 7.1.5.5 | 1.1.2 | Ajustes Manuales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-08-15 | 2026-08-31
7. Rentabilidad | 7.1.5.6 | 1.1.2 | Mallas de asignación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-08-15 | 2026-08-31
7. Rentabilidad | 7.1.5.7 | 1.1.2 | Malla de procesos diarios y mensuales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-08-15 | 2026-08-31
7. Rentabilidad | 7.1.5.8 | 1.1.2 | Documentación para el pase a certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% |  | 2026-08-15 | 2026-08-31
7. Rentabilidad | 7.1.6 |  | Certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-09-01 | 2026-09-30
7. Rentabilidad | 7.1.6.1 |  | Motor de Contravaloración |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-09-01 | 2026-09-15
7. Rentabilidad | 7.1.6.2 |  | Motor de Conciliación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-09-01 | 2026-09-15
7. Rentabilidad | 7.1.6.3 |  | Motor de Saldos Medios |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-09-15 | 2026-09-30
7. Rentabilidad | 7.1.6.4 |  | Motor de Acumulación y Desacumulación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-09-15 | 2026-09-30
7. Rentabilidad | 7.1.6.5 |  | Ajustes Manuales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-09-15 | 2026-09-30
7. Rentabilidad | 7.1.6.6 |  | Mallas de asignación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-09-15 | 2026-09-30
7. Rentabilidad | 7.1.6.7 |  | Malla de procesos diarios y mensuales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-09-15 | 2026-09-30
7. Rentabilidad | 7.1.6.8 |  | Documentación para el pase a producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-09-15 | 2026-09-30
7. Rentabilidad | 7.1.7 |  | Producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2026-10-31
7. Rentabilidad | 7.1.7.1 |  | Motor de Contravaloración |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2026-10-15
7. Rentabilidad | 7.1.7.2 |  | Motor de Conciliación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2026-10-15
7. Rentabilidad | 7.1.7.3 |  | Motor de Saldos Medios |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-15 | 2026-10-31
7. Rentabilidad | 7.1.7.4 |  | Motor de Acumulación y Desacumulación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-15 | 2026-10-31
7. Rentabilidad | 7.1.7.5 |  | Ajustes Manuales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-15 | 2026-10-31
7. Rentabilidad | 7.1.7.6 |  | Mallas de asignación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-15 | 2026-10-31
7. Rentabilidad | 7.1.7.7 |  | Mallas de procesos diarios y mensuales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-15 | 2026-10-31
7. Rentabilidad | 7.2 |  | Revisión y aprobación de resultados -TI |  | Alex Martin/Martin Sarachaga | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-15 | 2026-10-31
7. Rentabilidad | 7.3 |  | Revisión y aprobación de resultados - Finanzas |  | Mario Carrasco | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-15 | 2026-10-31
7. Rentabilidad | 7.4 |  | HITO: ETLs y código aprobado para el bloque P1 |  | - | Documentación de los desarrollos para la extracción, transformación y carga del bloque P1 | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-15 | 2026-10-31
7. Rentabilidad | 7.5 |  | Prioridad 2 |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-04-01 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.5.1 |  | Historias de usuario |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-04-01 | 2026-05-15
7. Rentabilidad | 7.5.2 |  | Diseño funcional y técnico - P2 |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-06-01 | 2026-09-30
7. Rentabilidad | 7.5.3 |  | Aprobación del diseño |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-09-15 | 2026-09-30
7. Rentabilidad | 7.5.4 |  | Sandbox |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-06-01 | 2026-09-30
7. Rentabilidad | 7.5.4.1 |  | Motor FTP |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-06-01 | 2026-09-30
7. Rentabilidad | 7.5.4.1.1 |  | Parametrización |  |  |  | No Iniciado | 0% | MS | 2026-06-01 | 2026-08-15
7. Rentabilidad | 7.5.4.1.1.1 |  | Con Vencimiento - Modelo To Be |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-06-01 | 2026-08-15
7. Rentabilidad | 7.5.4.1.1.2 |  | Sin Vencimiento - Modelo To Be |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-06-01 | 2026-07-15
7. Rentabilidad | 7.5.4.2 |  | FSD |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-07-01 | 2026-09-30
7. Rentabilidad | 7.5.4.3 |  | Provisiones |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-07-01 | 2026-09-30
7. Rentabilidad | 7.5.5 | 1.1.2 | Desarrollo |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2026-10-31
7. Rentabilidad | 7.5.5.1 | 1.1.2 | Motor FTP |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2026-10-31
7. Rentabilidad | 7.5.5.1.1 | 1.1.2 | Parametrización |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2026-10-31
7. Rentabilidad | 7.5.5.1.1.1 | 1.1.2 | Con Vencimiento - Modelo To Be |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2026-10-31
7. Rentabilidad | 7.5.5.1.1.2 | 1.1.2 | Sin Vencimiento - Modelo To Be |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2026-10-31
7. Rentabilidad | 7.5.5.2 | 1.1.2 | FSD |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2026-10-31
7. Rentabilidad | 7.5.5.3 | 1.1.2 | Provisiones |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2026-10-31
7. Rentabilidad | 7.5.5.4 | 1.1.2 | Documentación para el pase a certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-15 | 2026-10-31
7. Rentabilidad | 7.5.6 |  | Certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-11-01 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.5.6.1 |  | Motor FTP |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-11-01 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.5.6.1.1 |  | Parametrización |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-11-01 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.5.6.1.1.1 |  | Con Vencimiento - Modelo To Be |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-11-01 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.5.6.1.1.2 |  | Sin Vencimiento - Modelo To Be |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-11-01 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.5.6.2 |  | FSD |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-11-01 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.5.6.3 |  | Provisiones |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-11-01 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.5.6.4 |  | Documentación para el pase a producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-01 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.5.7 |  | Producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.5.7.1 |  | Motor FTP |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.5.7.1.1 |  | Parametrización |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.5.7.1.1.1 |  | Con Vencimiento - Modelo To Be |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.5.7.1.1.2 |  | Sin Vencimiento - Modelo To Be |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.5.7.2 |  | FSD |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.5.7.3 |  | Provisiones |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.5.8 |  | Revisión y aprobación de resultados -TI |  | Alex Martin/Martin Sarachaga | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.5.9 |  | Revisión y aprobación de resultados - Finanzas |  | Mario Carrasco | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.6 |  | HITO: ETLs y código aprobado para el bloque P2 |  | - | Documentación de los desarrollos para la extracción, transformación y carga del bloque P2 | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-01 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.7 |  | Prioridad 3 |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-05-01 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.7.1 |  | Historias de usuario |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-05-01 | 2026-06-15
7. Rentabilidad | 7.7.2 |  | Diseño funcional y técnico - P3 |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-07-15 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.7.3 |  | Aprobación del diseño |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.7.4 |  | Sandbox |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-07-15 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.7.4.1 |  | Motor de Costos |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-07-15 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.7.4.1.1 |  | Configuración de jerarquías, buckets y familias funcionales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-07-15 | 2026-09-15
7. Rentabilidad | 7.7.4.1.2 |  | Parametrización de reglas de distribución, cascadas y excepciones |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-07-15 | 2026-08-31
7. Rentabilidad | 7.7.4.1.3 |  | Parametrización de drivers y vigencias |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-07-15 | 2026-08-31
7. Rentabilidad | 7.7.4.1.4 |  | Configuración de ejecución por escenario: Real, Presupuesto y Forecast |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-07-15 | 2026-08-15
7. Rentabilidad | 7.7.4.1.5 |  | Generación de outputs y trazabilidad de costos distribuidos |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-07-15 | 2026-11-15
7. Rentabilidad | 7.7.4.1.6 |  | Validación de cuadre, pruebas funcionales y ajustes |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-07-15 | 2026-09-30
7. Rentabilidad | 7.7.4.1.7 |  | Habilitación de información para reportería / BI |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2026-11-15
7. Rentabilidad | 7.7.4.2 |  | PPTO |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS
7. Rentabilidad | 7.7.4.2.1 |  | Parametrización de estructura objetivo |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-08-15 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.7.4.2.2 |  | Parametrización de drivers proyectados |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-08-15 | 2026-10-31
7. Rentabilidad | 7.7.4.2.3 |  | Parametrización de reglas del flujo paralelo |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-08-15 | 2026-09-30
7. Rentabilidad | 7.7.4.2.4 |  | Configuración de corrida Presupuesto / Forecast |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-08-15 | 2026-09-30
7. Rentabilidad | 7.7.4.2.5 |  | Gestión de versiones presupuestales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-08-15 | 2026-09-30
7. Rentabilidad | 7.7.4.2.6 |  | Validación y cuadre Presupuesto / Forecast |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-08-15 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.7.4.2.7 |  | Generación de salidas Presupuesto / Forecast |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-08-15 | 2026-11-15
7. Rentabilidad | 7.7.4.2.8 |  | Disponibilización para reportería presupuestal |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-11-15 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.7.5 | 1.1.2 | Desarrollo |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.7.5.1 | 1.1.2 | Motor de Costos |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.7.5.1.1 | 1.1.2 | Configuración de jerarquías, buckets y familias funcionales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.7.5.1.2 | 1.1.2 | Parametrización de reglas de distribución, cascadas y excepciones |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2026-12-31
7. Rentabilidad | 7.7.5.1.3 | 1.1.2 | Parametrización de drivers y vigencias |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2026-12-31
7. Rentabilidad | 7.7.5.1.4 | 1.1.2 | Configuración de ejecución por escenario: Real, Presupuesto y Forecast |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2026-12-31
7. Rentabilidad | 7.7.5.1.5 | 1.1.2 | Generación de outputs y trazabilidad de costos distribuidos |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.7.5.1.6 | 1.1.2 | Validación de cuadre, pruebas funcionales y ajustes |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.7.5.1.7 | 1.1.2 | Habilitación de información para reportería / BI |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.7.5.2 | 1.1.2 | PPTO |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.7.5.2.1 | 1.1.2 | Parametrización de estructura objetivo |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2026-12-31
7. Rentabilidad | 7.7.5.2.2 | 1.1.2 | Parametrización de drivers proyectados |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2026-12-31
7. Rentabilidad | 7.7.5.2.3 | 1.1.2 | Parametrización de reglas del flujo paralelo |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.7.5.2.4 | 1.1.2 | Configuración de corrida Presupuesto / Forecast |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.7.5.2.5 | 1.1.2 | Gestión de versiones presupuestales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.7.5.2.6 | 1.1.2 | Validación y cuadre Presupuesto / Forecast |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.7.5.2.7 | 1.1.2 | Generación de salidas Presupuesto / Forecast |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.7.5.2.8 | 1.1.2 | Disponibilización para reportería presupuestal |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.7.5.3 | 1.1.2 | Documentación para el pase a certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-01 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.7.6 |  | Certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.7.6.1 |  | Motor de Costos |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.7.6.1.1 |  | Configuración de jerarquías, buckets y familias funcionales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.7.6.1.2 |  | Parametrización de reglas de distribución, cascadas y excepciones |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-01-31
7. Rentabilidad | 7.7.6.1.3 |  | Parametrización de drivers y vigencias |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-01-31
7. Rentabilidad | 7.7.6.1.4 |  | Configuración de ejecución por escenario: Real, Presupuesto y Forecast |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-01-31
7. Rentabilidad | 7.7.6.1.5 |  | Generación de outputs y trazabilidad de costos distribuidos |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.7.6.1.6 |  | Validación de cuadre, pruebas funcionales y ajustes |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.7.6.1.7 |  | Habilitación de información para reportería / BI |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.7.6.2 |  | PPTO |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.7.6.2.1 |  | Parametrización de estructura objetivo |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-01-31
7. Rentabilidad | 7.7.6.2.2 |  | Parametrización de drivers proyectados |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-01-31
7. Rentabilidad | 7.7.6.2.3 |  | Parametrización de reglas del flujo paralelo |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.7.6.2.4 |  | Configuración de corrida Presupuesto / Forecast |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.7.6.2.5 |  | Gestión de versiones presupuestales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.7.6.2.6 |  | Validación y cuadre Presupuesto / Forecast |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.7.6.2.7 |  | Generación de salidas Presupuesto / Forecast |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.7.6.2.8 |  | Disponibilización para reportería presupuestal |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.7.6.3 |  | Documentación para el pase a producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-01 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.7.7 |  | Producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.7.7.1 |  | Motor de Costos |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.7.7.1.1 |  | Configuración de jerarquías, buckets y familias funcionales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.7.7.1.2 |  | Parametrización de reglas de distribución, cascadas y excepciones |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-02-28
7. Rentabilidad | 7.7.7.1.3 |  | Parametrización de drivers y vigencias |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-02-28
7. Rentabilidad | 7.7.7.1.4 |  | Configuración de ejecución por escenario: Real, Presupuesto y Forecast |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-02-28
7. Rentabilidad | 7.7.7.1.5 |  | Generación de outputs y trazabilidad de costos distribuidos |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.7.7.1.6 |  | Validación de cuadre, pruebas funcionales y ajustes |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.7.7.1.7 |  | Habilitación de información para reportería / BI |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.7.7.2 |  | PPTO |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.7.7.2.1 |  | Parametrización de estructura objetivo |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-02-28
7. Rentabilidad | 7.7.7.2.2 |  | Parametrización de drivers proyectados |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-02-28
7. Rentabilidad | 7.7.7.2.3 |  | Parametrización de reglas del flujo paralelo |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.7.7.2.4 |  | Configuración de corrida Presupuesto / Forecast |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.7.7.2.5 |  | Gestión de versiones presupuestales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.7.7.2.6 |  | Validación y cuadre Presupuesto / Forecast |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.7.7.2.7 |  | Generación de salidas Presupuesto / Forecast |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.7.7.2.8 |  | Disponibilización para reportería presupuestal |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.7.8 |  | Revisión y aprobación de resultados -TI |  | Alex Martin/Martin Sarachaga | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-03-01 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.7.9 |  | Revisión y aprobación de resultados - Finanzas |  | Mario Carrasco | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-03-01 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.8 |  | HITO: ETLs y código aprobado para el bloque P3 |  | - | Documentación de los desarrollos para la extracción, transformación y carga del bloque P3 | No Iniciado | 0% | MS | 2027-03-01 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.9 |  | Prioridad 4 |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-06-01 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.9.1 |  | Historias de usuario |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-06-01 | 2026-07-15
7. Rentabilidad | 7.9.2 |  | Diseño funcional y técnico - P4 |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-09-15 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.9.3 |  | Aprobación del diseño |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-11-15 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.9.4 |  | Sandbox |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-09-15 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.9.4.1 |  | Motor de Repartos |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-09-15 | 2026-11-30
7. Rentabilidad | 7.9.4.1.1 |  | Parametrización de reglas de reparto |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-09-15 | 2026-11-15
7. Rentabilidad | 7.9.4.1.2 |  | Parametrización de drivers de reparto |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-09-15 | 2026-11-15
7. Rentabilidad | 7.9.4.1.3 |  | Configuración de secuencia de ejecución |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2026-11-30
7. Rentabilidad | 7.9.4.1.4 |  | Validación de cuadre y conservación de importes |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-11-01 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.9.4.1.5 |  | Generación de salida trazable de repartos |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-15 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.9.4.1.6 |  | Disponibilización para reportería y explotación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-15 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.9.4.2 |  | INOF |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-15 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.9.4.3 |  | Resultados |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-15 | 2026-12-15
7. Rentabilidad | 7.9.5 |  | Desarrollo |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.9.5.1 |  | Motor de Repartos |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.9.5.1.1 |  | Parametrización de reglas de reparto |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.9.5.1.2 |  | Parametrización de drivers de reparto |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2026-12-31
7. Rentabilidad | 7.9.5.1.3 |  | Configuración de secuencia de ejecución |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2026-12-31
7. Rentabilidad | 7.9.5.1.4 |  | Validación de cuadre y conservación de importes |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2026-12-31
7. Rentabilidad | 7.9.5.1.5 |  | Generación de salida trazable de repartos |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.9.5.1.6 |  | Disponibilización para reportería y explotación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.9.5.2 |  | INOF |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.9.5.3 |  | Resultados |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-15 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.9.5.4 |  | Documentación para el pase a certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-01 | 2027-01-15
7. Rentabilidad | 7.9.6 |  | Certificación |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.9.6.1 |  | Motor de Repartos |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.9.6.1.1 |  | Parametrización de reglas de reparto |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.9.6.1.2 |  | Parametrización de drivers de reparto |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-01-31
7. Rentabilidad | 7.9.6.1.3 |  | Configuración de secuencia de ejecución |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-01-31
7. Rentabilidad | 7.9.6.1.4 |  | Validación de cuadre y conservación de importes |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-01-31
7. Rentabilidad | 7.9.6.1.5 |  | Generación de salida trazable de repartos |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.9.6.1.6 |  | Disponibilización para reportería y explotación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.9.6.2 |  | INOF |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.9.6.3 |  | Resultados |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.9.6.4 |  | Documentación para el pase a producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-01 | 2027-02-15
7. Rentabilidad | 7.9.7 |  | Producción |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.9.7.1 |  | Motor de Repartos |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.9.7.1.1 |  | Parametrización de reglas de reparto |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.9.7.1.2 |  | Parametrización de drivers de reparto |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-02-28
7. Rentabilidad | 7.9.7.1.3 |  | Configuración de secuencia de ejecución |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-02-28
7. Rentabilidad | 7.9.7.1.4 |  | Validación de cuadre y conservación de importes |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-02-28
7. Rentabilidad | 7.9.7.1.5 |  | Generación de salida trazable de repartos |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.9.7.1.6 |  | Disponibilización para reportería y explotación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.9.7.2 |  | INOF |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.9.7.3 |  | Resultados |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.9.7.4 |  | Revisión y aprobación de resultados -TI |  | Alex Martin/Martin Sarachaga | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-03-01 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.9.7.5 |  | Revisión y aprobación de resultados - Finanzas |  | Mario Carrasco | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-03-01 | 2027-03-15
7. Rentabilidad | 7.10 |  | HITO: ETLs y código aprobado para el bloque P4 |  | - | Documentación de los desarrollos para la extracción, transformación y carga del bloque P4 | No Iniciado | 0% | MS | 2027-03-01 | 2027-03-15
8. ALM | 7.10 |  | ALM |  | - | - | En Proceso |  | MS | 2026-05-15 | 2027-02-28
9.Reporting Finanzas | 7.11 |  | Reporting Finanzas |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-08-15 | 2027-05-15
9.Reporting Finanzas | 7.11.1 |  | Definición funcional del reporte |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-08-15 | 2026-09-30
9.Reporting Finanzas | 7.11.2 |  | Definición del modelo de información y mapeo |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-08-15 | 2026-09-30
9.Reporting Finanzas | 7.11.3 |  | Sandbox |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-10-01 | 2027-02-15
9.Reporting Finanzas | 7.11.3.1 |  | Desarrollo del reporte |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2027-02-15
9.Reporting Finanzas | 7.11.4 |  | Desarrollo |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-02-01 | 2027-03-15
9.Reporting Finanzas | 7.11.4.1 |  | Validación técnica e integración |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-01 | 2027-03-15
9.Reporting Finanzas | 7.11.4.2 |  | Preparación para certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-01 | 2027-02-28
9.Reporting Finanzas | 7.11.4.3 |  | Documentación para el pase a certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
9.Reporting Finanzas | 7.11.5 |  | Certificación |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-03-01 | 2027-04-15
9.Reporting Finanzas | 7.11.5.1 |  | Ejecución de pruebas funcionales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-03-01 | 2027-04-15
9.Reporting Finanzas | 7.11.5.2 |  | Validación y conformidad del usuario |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
9.Reporting Finanzas | 7.11.5.3 |  | Resolución de observaciones |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
9.Reporting Finanzas | 7.11.5.4 |  | Documentación para el pase a producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
9.Reporting Finanzas | 7.11.6 |  | Producción |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-04-15 | 2027-05-15
9.Reporting Finanzas | 7.11.6.1 |  | Despliegue a Producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-15 | 2027-05-15
9.Reporting Finanzas | 7.11.6.2 |  | Validación post implementación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
9.Reporting Finanzas | 7.11.6.3 |  | Estabilización |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
9.Reporting Finanzas | 7.11.7 |  | Revisión y aprobación de resultados -TI |  | Alex Martin/Martin Sarachaga | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
9.Reporting Finanzas | 7.11.8 |  | Revisión y aprobación de resultados - Finanzas |  | Mario Carrasco | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
9.Reporting Finanzas | 7.11.9 |  | HITO: Reportes de Finanzas aprobados puestos a producción |  | - | Documentación de los reportes de Finanzas | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
10. Reporting Control Finanzas | 8 |  | Reporting Control Finanzas |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-08-15 | 2027-05-15
10. Reporting Control Finanzas | 8.1 |  | Definición funcional del reporte |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-08-15 | 2026-09-30
10. Reporting Control Finanzas | 8.2 |  | Definición del modelo de información y mapeo |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-08-15 | 2026-09-30
10. Reporting Control Finanzas | 8.2.1 |  | Sandbox |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-10-01 | 2027-02-15
10. Reporting Control Finanzas | 8.2.1.1 |  | Desarrollo de reporte de rechazos |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2027-02-15
10. Reporting Control Finanzas | 8.2.1.2 |  | Desarrollo de reporte conciliación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2027-01-15
10. Reporting Control Finanzas | 8.2.1.3 |  | Desarrollo de reporte tendencia de saldos y movimientos |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2026-12-15
10. Reporting Control Finanzas | 8.2.2 |  | Desarrollo |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-02-01 | 2027-03-15
10. Reporting Control Finanzas | 8.2.2.1 |  | Validación técnica e integración |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-01 | 2027-03-15
10. Reporting Control Finanzas | 8.2.2.2 |  | Preparación para certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-01 | 2027-02-28
10. Reporting Control Finanzas | 8.2.2.3 |  | Documentación para el pase a certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
10. Reporting Control Finanzas | 8.2.3 |  | Certificación |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-03-01 | 2027-04-15
10. Reporting Control Finanzas | 8.2.3.1 |  | Ejecución de pruebas funcionales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-03-01 | 2027-04-15
10. Reporting Control Finanzas | 8.2.3.2 |  | Validación y conformidad del usuario |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
10. Reporting Control Finanzas | 8.2.3.3 |  | Resolución de observaciones |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
10. Reporting Control Finanzas | 8.2.3.4 |  | Documentación para el pase a producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
10. Reporting Control Finanzas | 8.2.4 |  | Producción |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-04-15 | 2027-05-15
10. Reporting Control Finanzas | 8.2.4.1 |  | Despliegue a Producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-15 | 2027-05-15
10. Reporting Control Finanzas | 8.2.4.2 |  | Validación post implementación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
10. Reporting Control Finanzas | 8.2.4.3 |  | Estabilización |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
10. Reporting Control Finanzas | 8.3 |  | Revisión y aprobación de resultados -TI |  | Alex Martin/Martin Sarachaga | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
10. Reporting Control Finanzas | 8.4 |  | Revisión y aprobación de resultados - Finanzas |  | Mario Carrasco | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
10. Reporting Control Finanzas | 8.5 |  | HITO: Reportes de Control Finanzas aprobados puestos a producción |  | - | Documentación de los reportes de Control Finanzas | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
11. Reporting ALM - Regulatorio | 9 |  | Reporting ALM - Regulatorio |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-08-15 | 2027-05-15
11. Reporting ALM - Regulatorio | 9.1 |  | Sandbox |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-10-01 | 2027-02-15
11. Reporting ALM - Regulatorio | 9.1.1 |  | Desarrollo (GER y VPR) |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2027-02-15
11. Reporting ALM - Regulatorio | 9.2 |  | Desarrollo |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-02-01 | 2027-03-15
11. Reporting ALM - Regulatorio | 9.2.1 |  | Validación técnica e integración |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-01 | 2027-03-15
11. Reporting ALM - Regulatorio | 9.2.2 |  | Preparación para certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-01 | 2027-02-28
11. Reporting ALM - Regulatorio | 9.2.3 |  | Documentación para el pase a certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
11. Reporting ALM - Regulatorio | 9.3 |  | Certificación |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-03-01 | 2027-04-15
11. Reporting ALM - Regulatorio | 9.3.1 |  | Ejecución de pruebas funcionales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-03-01 | 2027-04-15
11. Reporting ALM - Regulatorio | 9.3.2 |  | Validación y conformidad del usuario |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
11. Reporting ALM - Regulatorio | 9.3.3 |  | Resolución de observaciones |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
11. Reporting ALM - Regulatorio | 9.3.4 |  | Documentación para el pase a producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
11. Reporting ALM - Regulatorio | 9.4 |  | Producción |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-04-15 | 2027-05-15
11. Reporting ALM - Regulatorio | 9.4.1 |  | Despliegue a Producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-15 | 2027-05-15
11. Reporting ALM - Regulatorio | 9.4.2 |  | Validación post implementación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
11. Reporting ALM - Regulatorio | 9.4.3 |  | Estabilización |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
11. Reporting ALM - Regulatorio | 9.5 |  | Revisión y aprobación de resultados -TI |  | Alex Martin/Martin Sarachaga | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
11. Reporting ALM - Regulatorio | 9.6 |  | Revisión y aprobación de resultados - Finanzas |  | Mario Carrasco | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
11. Reporting ALM - Regulatorio | 9.7 |  | HITO: Reportes de ALM Regulatorio aprobados puestos a producción |  | - | Documentación de los reportes de ALM Regulatorio | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
12. Reporting ALM - Gestión | 10 |  | Reporting ALM - Gestión |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-08-15 | 2027-05-15
12. Reporting ALM - Gestión | 10.1 |  | Sandbox |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-10-01 | 2027-02-15
12. Reporting ALM - Gestión | 10.1.1 |  | Desarrollo (GER y VPR) |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2027-02-15
12. Reporting ALM - Gestión | 10.2 |  | Desarrollo |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-02-01 | 2027-03-15
12. Reporting ALM - Gestión | 10.2.1 |  | Validación técnica e integración |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-01 | 2027-03-15
12. Reporting ALM - Gestión | 10.2.2 |  | Preparación para certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-01 | 2027-02-28
12. Reporting ALM - Gestión | 10.2.3 |  | Documentación para el pase a certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
12. Reporting ALM - Gestión | 10.3 |  | Certificación |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-03-01 | 2027-04-15
12. Reporting ALM - Gestión | 10.3.1 |  | Ejecución de pruebas funcionales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-03-01 | 2027-04-15
12. Reporting ALM - Gestión | 10.3.2 |  | Validación y conformidad del usuario |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
12. Reporting ALM - Gestión | 10.3.3 |  | Resolución de observaciones |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
12. Reporting ALM - Gestión | 10.3.4 |  | Documentación para el pase a producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
12. Reporting ALM - Gestión | 10.4 |  | Producción |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-04-15 | 2027-05-15
12. Reporting ALM - Gestión | 10.4.1 |  | Despliegue a Producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-15 | 2027-05-15
12. Reporting ALM - Gestión | 10.4.2 |  | Validación post implementación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
12. Reporting ALM - Gestión | 10.4.3 |  | Estabilización |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
12. Reporting ALM - Gestión | 10.5 |  | Revisión y aprobación de resultados -TI |  | Alex Martin/Martin Sarachaga | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
12. Reporting ALM - Gestión | 10.6 |  | Revisión y aprobación de resultados - Finanzas |  | Mario Carrasco | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
12. Reporting ALM - Gestión | 10.7 |  | HITO: Reportes de ALM Gestión aprobados puestos a producción |  | - | Documentación de los reportes de ALM Gestión | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11 |  | Reporting ALM - Trazabilidad |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-08-15 | 2027-05-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.1 |  | Sandbox |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-10-01 | 2027-02-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.1.1 |  | Desarrollo de visualización de cronogramas y flujos |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2027-02-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.1.2 |  | Desarrollo de reportes de prepagos |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2027-01-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.1.3 |  | Desarrollo de reportes de cosechas |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2026-12-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.1.4 |  | Desarrollo de reportes de renovaciones |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2027-01-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.2 |  | Desarrollo |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-02-01 | 2027-03-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.2.1 |  | Validación técnica e integración |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-01 | 2027-03-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.2.2 |  | Preparación para certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-01 | 2027-02-28
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.2.3 |  | Documentación para el pase a certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.3 |  | Certificación |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-03-01 | 2027-04-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.3.1 |  | Ejecución de pruebas funcionales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-03-01 | 2027-04-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.3.2 |  | Validación y conformidad del usuario |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.3.3 |  | Resolución de observaciones |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.3.4 |  | Documentación para el pase a producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.4 |  | Producción |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-04-15 | 2027-05-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.4.1 |  | Despliegue a Producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-15 | 2027-05-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.4.2 |  | Validación post implementación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.4.3 |  | Estabilización |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.5 |  | Revisión y aprobación de resultados -TI |  | Alex Martin/Martin Sarachaga | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.6 |  | Revisión y aprobación de resultados - Finanzas |  | Mario Carrasco | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
13. Reporting ALM - Trazabilidad | 11.7 |  | HITO: Reportes de ALM Trazabilidad aprobados puestos a producción |  | - | Documentación de los reportes de ALM Trazabilidad | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
14. Reporting ALM - Control | 12 |  | Reporting ALM - Control |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-08-15 | 2027-05-15
14. Reporting ALM - Control | 12.1 |  | Sandbox |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-10-01 | 2027-02-15
14. Reporting ALM - Control | 12.1.1 |  | Desarrollo de control de datos |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2027-02-15
14. Reporting ALM - Control | 12.1.2 |  | Desarrollo del reporte de duraciones de balance |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-11-01 | 2027-02-15
14. Reporting ALM - Control | 12.2 |  | Desarrollo |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-02-01 | 2027-03-15
14. Reporting ALM - Control | 12.2.1 |  | Validación técnica e integración |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-01 | 2027-03-15
14. Reporting ALM - Control | 12.2.2 |  | Preparación para certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-01 | 2027-02-28
14. Reporting ALM - Control | 12.2.3 |  | Documentación para el pase a certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
14. Reporting ALM - Control | 12.3 |  | Certificación |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-03-01 | 2027-04-15
14. Reporting ALM - Control | 12.3.1 |  | Ejecución de pruebas funcionales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-03-01 | 2027-04-15
14. Reporting ALM - Control | 12.3.2 |  | Validación y conformidad del usuario |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
14. Reporting ALM - Control | 12.3.3 |  | Resolución de observaciones |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
14. Reporting ALM - Control | 12.3.4 |  | Documentación para el pase a producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
14. Reporting ALM - Control | 12.4 |  | Producción |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-04-15 | 2027-05-15
14. Reporting ALM - Control | 12.4.1 |  | Despliegue a Producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-15 | 2027-05-15
14. Reporting ALM - Control | 12.4.2 |  | Validación post implementación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
14. Reporting ALM - Control | 12.4.3 |  | Estabilización |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
14. Reporting ALM - Control | 12.5 |  | Revisión y aprobación de resultados -TI |  | Alex Martin/Martin Sarachaga | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
14. Reporting ALM - Control | 12.6 |  | Revisión y aprobación de resultados - Finanzas |  | Mario Carrasco | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
14. Reporting ALM - Control | 12.7 |  | HITO: Reportes de ALM Control aprobados puestos a producción |  | - | Documentación de los reportes de ALM Control | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
15. Reporting Liquidez GAP | 13 |  | Reporting Liquidez - GAP |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-08-15 | 2027-05-15
15. Reporting Liquidez GAP | 13.1 |  | Sandbox |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-10-01 | 2027-02-15
15. Reporting Liquidez GAP | 13.1.1 |  | Desarrollo de control de datos |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2027-02-15
15. Reporting Liquidez GAP | 13.1.2 |  | Desarrollo del reporte de duraciones de balance |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-11-01 | 2027-02-15
15. Reporting Liquidez GAP | 13.2 |  | Desarrollo |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-02-01 | 2027-03-15
15. Reporting Liquidez GAP | 13.2.1 |  | Validación técnica e integración |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-01 | 2027-03-15
15. Reporting Liquidez GAP | 13.2.2 |  | Preparación para certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-01 | 2027-02-28
15. Reporting Liquidez GAP | 13.2.3 |  | Documentación para el pase a certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
15. Reporting Liquidez GAP | 13.3 |  | Certificación |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-03-01 | 2027-04-15
15. Reporting Liquidez GAP | 13.3.1 |  | Ejecución de pruebas funcionales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-03-01 | 2027-04-15
15. Reporting Liquidez GAP | 13.3.2 |  | Validación y conformidad del usuario |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
15. Reporting Liquidez GAP | 13.3.3 |  | Resolución de observaciones |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
15. Reporting Liquidez GAP | 13.3.4 |  | Documentación para el pase a producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
15. Reporting Liquidez GAP | 13.4 |  | Producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-15 | 2027-05-15
15. Reporting Liquidez GAP | 13.4.1 |  | Despliegue a Producción |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-04-15 | 2027-05-15
15. Reporting Liquidez GAP | 13.4.2 |  | Validación post implementación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
15. Reporting Liquidez GAP | 13.4.3 |  | Estabilización |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
15. Reporting Liquidez GAP | 13.4.4 |  | Documentación del Pase a producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
15. Reporting Liquidez GAP | 13.5 |  | Revisión y aprobación de resultados -TI |  | Alex Martin/Martin Sarachaga | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
15. Reporting Liquidez GAP | 13.6 |  | Revisión y aprobación de resultados - Finanzas |  | Mario Carrasco | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 13.7 |  | HITO: Reportes de liquidez GAP aprobados puestos a producción |  | - | Documentación de los reportes de líquidez GAP | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 14 |  | Reporting Liquidez - NSFR |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-08-15 | 2027-05-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 14.1 |  | Sandbox |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-10-01 | 2027-02-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 14.1.1 |  | Desarrollo de control de datos |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-10-01 | 2027-02-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 14.1.2 |  | Desarrollo del reporte de duraciones de balance |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-11-01 | 2027-02-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 14.2 |  | Desarrollo |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-02-01 | 2027-03-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 14.2.1 |  | Validación técnica e integración |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-01 | 2027-03-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 14.2.2 |  | Preparación para certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-01 | 2027-02-28
16. Reporting Liquidez NSFR | 14.2.3 |  | Documentación para el pase a certificación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-03-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 14.3 |  | Certificación |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-03-01 | 2027-04-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 14.3.1 |  | Ejecución de pruebas funcionales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-03-01 | 2027-04-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 14.3.2 |  | Validación y conformidad del usuario |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 14.3.3 |  | Resolución de observaciones |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 14.3.4 |  | Documentación para el pase a producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-01 | 2027-04-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 14.4 |  | Producción |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-04-15 | 2027-05-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 14.4.1 |  | Despliegue a Producción |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-15 | 2027-05-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 14.4.2 |  | Validación post implementación |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 14.4.3 |  | Estabilización |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 14.5 |  | Revisión y aprobación de resultados -TI |  | Alex Martin/Martin Sarachaga | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 14.6 |  | Revisión y aprobación de resultados - Finanzas |  | Mario Carrasco | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
16. Reporting Liquidez NSFR | 14.7 |  | HITO: Reportes de liquidez NSFR aprobados puestos a producción |  | - | Documentación de los reportes de líquidez NSFR | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-01 | 2027-05-15
17. Carga Histórica | 15 |  | Carga Histórica |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-11-15 | 2027-04-30
17. Carga Histórica | 15.1 |  | Cargas de TT's |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2026-11-15 | 2027-02-15
17. Carga Histórica | 15.1.1 |  | Preparación de información histórica |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-11-15 | 2027-02-15
17. Carga Histórica | 15.1.2 |  | Carga Histórica |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2026-12-01 | 2027-02-15
17. Carga Histórica | 15.1.3 |  | Validación de TT's |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-01-15 | 2027-02-15
17. Carga Histórica | 15.2 |  | Carga de P&L |  | - | - | No Iniciado |  | MS | 2027-02-15 | 2027-04-30
17. Carga Histórica | 15.2.1 |  | Preparación de información histórica |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-02-15 | 2027-04-30
17. Carga Histórica | 15.2.2 |  | Carga Histórica |  | - | - | No Iniciado | 0% | IBK | 2027-03-01 | 2027-04-30
17. Carga Histórica | 15.2.3 |  | Validación P&L |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-04-15 | 2027-04-30
17. Carga Histórica | 15.3 |  | Revisión y aprobación de resultados -TI |  | - | - | No Iniciado | 0% | IBK | 2027-04-15 | 2027-04-30
17. Carga Histórica | 15.4 |  | Revisión y aprobación de resultados - Finanzas |  | - | - | No Iniciado | 0% | IBK | 2027-04-15 | 2027-04-30
18. Rendimiento/Tunning | 16 |  | Rendimiento/Tunning |  | - | - | No Iniciado |  | IBK/MS | 2027-05-15 | 2027-07-15
18. Rendimiento/Tunning | 16.1 |  | Definición de escenarios y métricas de rendimiento |  | - | - | No Iniciado | 0% | IBK/MS | 2027-05-15 | 2027-07-15
18. Rendimiento/Tunning | 16.2 |  | Ejecución de pruebas de rendimiento |  | - | - | No Iniciado | 0% | IBK/MS | 2027-05-15 | 2027-07-15
18. Rendimiento/Tunning | 16.3 |  | Identificación y análisis de cuellos de botella |  | - | - | No Iniciado | 0% | IBK/MS | 2027-06-01 | 2027-07-15
18. Rendimiento/Tunning | 16.4 |  | Optimización de parametrizaciones, procesos y consultas |  | - | - | No Iniciado | 0% | IBK/MS | 2027-06-15 | 2027-07-15
18. Rendimiento/Tunning | 16.5 |  | Validación del cumplimiento de los tiempos objetivo |  | - | - | No Iniciado | 0% | IBK/MS | 2027-06-15 | 2027-07-15
18. Rendimiento/Tunning | 16.6 |  | Revisión y aprobación de resultados -TI |  | Alex Martin/Martin Sarachaga | - | No Iniciado | 0% | IBK | 2027-06-15 | 2027-07-15
18. Rendimiento/Tunning | 16.7 |  | HITO: Aprobación de tiempos post pruebas de ejecución |  | - | - | No Iniciado | 0% | IBK | 2027-07-01 | 2027-07-15
19. Paralelo | 17 |  | Paralelo |  | - | - | No Iniciado |  | IBK/MS | 2027-05-15 | 2027-07-15
19. Paralelo | 17.1 |  | Preparación de insumos y parámetros del período |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-05-15 | 2027-06-15
19. Paralelo | 17.2 |  | Ejecución del primer ciclo de paralelo AS-IS vs TO-BE |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-06-01 | 2027-07-15
19. Paralelo | 17.3 |  | Conciliación funcional entre la solución AS-IS y TO-BE |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-06-01 | 2027-07-15
19. Paralelo | 17.4 |  | Análisis y resolución de diferencias funcionales |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-06-01 | 2027-07-15
19. Paralelo | 17.5 |  | Ajuste de parametrizaciones y reglas de negocio |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-06-01 | 2027-07-15
19. Paralelo | 17.6 |  | Ejecución del segundo ciclo de paralelo AS-IS vs TO-BE |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-06-01 | 2027-07-15
19. Paralelo | 17.7 |  | Conciliación final entre la solución AS-IS y TO-BE |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-06-01 | 2027-07-15
19. Paralelo | 17.8 |  | Estabilización de la solución |  | - | - | No Iniciado | 0% | MS | 2027-07-01 | 2027-07-15
19. Paralelo | 17.9 |  | Revisión y aprobación de resultados -TI |  | Alex Martin/Martin Sarachaga | - | No Iniciado | 0% | IBK | 2027-07-01 | 2027-07-15
19. Paralelo | 17.10 |  | Revisión y aprobación de resultados - Finanzas |  | Mario Carrasco | - | No Iniciado | 0% | IBK | 2027-07-01 | 2027-07-15
19. Paralelo | 17.11 |  | HITO: Aprobación de resultados comparados entre en AS vs TO BE |  | - | Documentación de cuadres entre el AS IS VS TO BE | No Iniciado | 0% | IBK | 2027-07-01 | 2027-07-15
20. Cierre del proyecto | 18 |  | Cierre del Proyecto |  |  | - | No Iniciado |  | IBK | 2027-07-15 | 2027-07-31
20. Cierre del proyecto | 18.1 |  | Revisión y aprobación de resultados -TI |  | Alex Martin/Martin Sarachaga | - | No Iniciado | 0% | IBK | 2027-07-15 | 2027-07-31
20. Cierre del proyecto | 18.2 |  | Revisión y aprobación de resultados - Finanzas |  | Mario Carrasco | - | No Iniciado | 0% | IBK | 2027-07-15 | 2027-07-31
20. Cierre del proyecto | 18.3 |  | Revisión y aprobación de resultados - Gerencia |  | - | - | No Iniciado | 0% | IBK | 2027-07-15 | 2027-07-31
20. Cierre del proyecto | 18.4 |  | HITO: Publicación y uso de resultados puestos en producción |  | - | Documentación Final con las últimas actualizaciones | No Iniciado | 0% | IBK | 2027-07-15 | 2027-07-31